## Planificador de proyectos
Maceta inteligente |  |  | Fecha de inicio: 16/Marzo/2020 |  | Fecha de finalización: 29/Mayo/2020
Cronograma de visualización de la materia Proyecto Integrador |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real | % Completado | Real (fuera del plan) | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | Inicio de actividad | Características | Final de actividad | Duración total de actividad en días | Porcentaje completado | PERIODOS MARCADO POR SEMANA
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Actividad 01 | 2020-03-22 | Investigación de los requierimientos y necesidades de las plantas | 2020-03-27 | 5 | 100%
Actividad 02 | 2020-03-30 | Adquisición de Arduino NANO | 2020-04-03 | 5 | 0%
Actividad 03 | 2020-03-30 | Adquisición de sensor de temperatura DS18B20 | 2020-04-03 | 5 | 0%
Actividad 04 | 2020-03-30 | Adquisición de sensor de humedad | 2020-04-03 | 5 | 0%
Actividad 05 | 2020-03-30 | Adquisición de los sensores de nivel de agua | 2020-04-03 | 5 | 0%
Actividad 06 | 2020-04-06 | Pruebas de funcionamiento del sensor DS18B20 | 2020-04-06 | 1 | 0%
Actividad 07 | 2020-04-07 | Pruebas de funcionamiento del sensor de humedad | 2020-04-07 | 1 | 0%
Actividad 08 | 2020-04-08 | Pruebas de funcionamiento del sensor de nivel de agua | 2020-04-08 | 1 | 0%
Actividad 09 | 2020-04-09 | Diseño de la placa PCB (parte1) | 2020-04-10 | 5 | 0%
Actividad 10 | 2020-04-13 | Adquisición de la HMI Nextion | 2020-04-17 | 5 | 0%
Actividad 11 | 2020-04-13 | Diseño de la maceta (parte 1) | 2020-04-17 | 5 | 0%
Actividad 12 | 2020-04-20 | Pruebas de funcionamiento de la HMI Nextion | 2104/2020 | 2 | 0%
Actividad 13 | 2020-04-22 | Diseño de la interfaz gráfica | 2020-04-24 | 3 | 0%
Actividad 14 | 2020-04-27 | Diseño de la maceta (parte final) | 2020-05-01 | 5 | 0%
Actividad 15 | 2020-04-27 | Diseño y adquisición del sistema de riego | 2020-05-01 | 5 | 0%
Actividad 16 | 2020-04-27 | Construcción de la maceta(parte 1) | 2020-05-01 | 5 | 0%
Actividad 17 | 2020-05-04 | Diseño de la PCB (parte final) | 2020-05-08 | 5 | 0%
Actividad 18 | 2020-05-04 | Diseño y adquisición del sistema de iluminación | 2020-05-08 | 5 | 0%
Actividad 19 | 2020-05-04 | Pruebas del sistema de adquisicion de datos y del sistema de potencia | 2020-05-08 | 5 | 0%
Actividad 20 | 2020-05-11 | Construcción de maceta (parte final) | 2020-05-15 | 5 | 0%
Actividad 21 | 2020-05-11 | Construcción de la PCB | 2020-05-15 | 5 | 0%
Actividad 22 | 2020-05-11 | Montaje de los sistremas de adquisición. Iluminación y de potencia (parte1) | 2020-05-15 | 5 | 0%
Actividad 23 | 2020-05-18 | Montaje de los sistremas de adquisición. Iluminación y de potencia (parte final) | 2020-05-18 | 5 | 0%
Actividad 24 | 2020-05-18 | Montaje de la planta | 2020-05-18 | 5 | 0%
Actividad 25 | 2020-05-18 | Pruebas finales | 2020-05-18 | 5 | 0%
Formulas:
Inicio de actividad = [Inicio de actividad, row above]
Fecha de inicio: 16/Marzo/2020 = [Fecha de inicio: 16/Marzo/2020, row above]